# План перехода (дорожная карта) на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО
# на 2021-2027 годы в МБОУ «Лядская СОШ»
Срок	Мероприятие	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновлённый ФГОС НОО и ООО
Декабрь 2021	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор	Приказ о создании рабочей группы
Декабрь 2021	Проведение педсовета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор	Протокол педсовета
Декабрь 2021	Разработка и утверждение дорожной карты перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Директор, рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты
В течение всего периода	Изучение документов федерального, регионального уровня, реламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа	Протоколы методических советов
Апрель 2022	Проведение общешкольного родительского собрания, посвящённого постепенному переходу на обновлённые ФГОС.	Директор, зам. Директора по УВР	Протокол собрания
До 1.09.2022	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с переходом	Директор	Разработка новых Положений, припнятие приказов, иных документов
Ежегодно	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Рабочая группа	Аналитическая справка
Май 2022	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Директор	Договоры о сетевом взаимодействии
До 01.06.2022	Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы, рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, учителя-предметники, учителя начальных классов	Проекты ООП НОО и ООО, рабочих программ
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО
Ежегодно до 2027 г. до 1.09.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного курса в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Учителя-предметники, рабочая группа	Утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана
В течение всего периода введения ФГОС	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров.	Директор, заместитель директора по УВР	Протогколы совещаний, семинаров
До 01.04.2022 или ежегодно	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Директор	Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка
Ежегодно,до 2027 г.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС	Директор, заместитель директора по ВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической рнаботы.
В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО[1]	заместитель директора по УВР	План работы методического совета школы, аналитическая справка заместителя директора по ВР
В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО
Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации
Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Июнь 2022, ежегодно в июне с 2022 по 2026 годы	Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Заместительдиректора по УВР	План методических семинаров
До 25 августа 2022, ежегодно до 25.08 в период с 2022 по 2027 годы	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
01.04.22	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО , сбор заявлений о согласии на переход	Директор	Протокол общешкольного родительского собрания, заявления о согласии на переход
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО
Ежегодно до 01 сентября	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников[2]	Библиотекарь	Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками
По мере необходимости	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, специального оборудования.	Директор	Укомплектованность кабинетов
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО
Постоянно	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Ответственный за организацию работы ЦОС	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО.
При необходимости	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	Педагоги	Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.
В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС	Системный администратор сайта школы	Сайт школы, пакет информационно-методических материалов
Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Директор	Смета
	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Директор, профсоюз	Локальные акты
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Директор	Допсоглашения