Приложение к приказу
№ 89/ОД от 26.09.2022

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Лядская средняя общеобразовательная школа»

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации

Этап	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Подготовка и принятие локальных нормативных актов	• приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» / • Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации / • дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации. / • приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. / • подготовка персонализированных программ наставничества	Сентябрь 2022	Куратор, администрация,
Формирование банка наставляемых	1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов / 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь-октябрь, ежегодно	Администрация, куратор
Формирование банка наставников	1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. / 2.Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	Август-октябрь, ежегодно	Куратор
Отбор и обучение	1.Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы. / 2.Обучение наставников для работы с наставляемыми: / подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; / - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	В те6чение года	Куратор
Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. / 2. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых / 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. / 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого.	В теченпие учебного года	куратор
Завершение персонализированных программ наставничества	1. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и личной удовлетворенности участием в программе наставничества. / 2. Проведение заседаний школьных методических объединений, педагогического совета / 3. Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества / деятельности. Благодарственные письма партнерам.	Апрель, ежегодно / май, ежегодно / июнь, ежегодно	Куратор, администрация
Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации	в течение года	Администрация, куратор